ПЛАН- ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО В МОУ «Онылская основная общеобразовательная школа» 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Издание приказа о введении в школе ФГОС Н Январь 2011 Приказ по школе Директор школы Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО » Январь 2011 Приказ по школе Директор школы Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Февраль 2011 Наличие плана-графика Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального переня) Февраль 2011 Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год. Библиотекарь Рабочая группа по введению ФГОС Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы . Февраль 2011 Наличие программного документа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения Август 2011 Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») Директор школы Разработка ( на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ,организация его исполнения Август 2011 Наличие учебного плана Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана Июль 2011 Наличие программ по учебным предметам Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Внесение изменений в Устав школы Март 2011 Наличие изменений Директор школы Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ Май 2011 Наличие программного документа Вожатая Рабочая группа по введению ФГОС Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов,перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения Август 2011 Наличие документа Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Разработка модели договора между родителями и школой ,закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС Май 2011 Модель договора Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Разработка Программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в ОУ июнь 2011 Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей межпредметных связей Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Руководитель МО Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения Май 2011 Новое Положение о публичном отчете Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работ. Август 2011 Наличие дополнительных соглашений Администрация школы 3.Организационное обеспечение введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Ссоздание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ Январь 2011 Приказ по школе Директор школы Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования В течение 2011-2012 Система работы по данному направлению Администрация школы Руководители методических объединений школы Вожатая Проведение публичной отчетности В течение 2011-2012 Публичные отчеты перед общественностью Директор школы 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) Апрель 2011 Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС Администрация школы Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования Май 2011 Наличие внутришкольного плана повышения квалификации Завуч школы 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы Изготовление буклетов «Новый ФГОС» В течении года Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Суханова М.Л Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 1-х классов Апрель 2011, Результаты анкетирования Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС Мероприятия Срок Формальные показатели Ответственные Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе Май 2011 Наличие протоколов оценки Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет школы Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ В течении года Наличие плана Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС